## Sprint 1
ID Testcase | Mô tả test case | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Mức độ nghiêm trọng | Mức độ ưu tiên
ĐN-P007 | Đăng nhập thất bại khi nhập data sai đến textbox [Địa chỉ Email] nhưng nhập data đúng đến textbox [Mật khẩu] | Hiển thị message:"Email không hợp lệ." | Hiển thị message:"Email Email không hợp lệ." | Nhẹ | Thấp
QLXDL-06 | Kích chuột vào item " Sửa " thành công | Hiển thị from Sửa thông tin | Hiển thị from Sửa tài khoản | Cao | Cao
QLXDL-07 | Kích chuột vào button " Thêm xe " thành công | Hiển thị from Thêm Xe | Hiển thị from Thêm Tài khoản | Cao | Cao
TXCDL-Q003 | Thêm xe không thành công khi không chọn hãng xe | Hiển thị thông báo "chưa chọn hãng xe" | Thêm xe thành công | Vừa | Vừa
TCTX-P005 | Tìm xe không thành công khi không chọn ngày nhận xe | Hiển thị message:"Please fill out this field" | Lỗi code | Cao | Cao
TCTX-P007 | Tìm xe không thành công khi chọn ngày nhận sau ngày trả | Hiển thị message:"Phải chọn đúng ngày tháng năm đặt xe" | Vẫn hiển thị xe để chọn | Cao | Cao
TCTX-P008 | Tìm xe không thành công khi chọn thời gian trả xe và thời gian nhận xe dưới 24h | Hiển thị message:"Thời gian thuê xe dưới 24h" | Vẫn hiển thị xe để chọn | Cao | Cao
TCTX-P009 | Tìm xe không thành công khi nhập [ ngày tháng năm đặt xe và thời gian nhận xe ] trùng với [ ngày tháng năm,thời gian trả xe ] | Hiển thị message: " ngày tháng năm đặt xe và thời gian nhận xe trùng với ngày tháng năm trả xe và thời gian nhận xe". | Vẫn hiển thị xe để chọn | Cao | Cao
DX-P003 | Đặt xe không thành công khi không nhập data dến textbox[Họ và tên] những textbox còn lại nhập hợp lệ. | Hiển thị thông báo "chưa nhập họ và tên" | Hiển thị thông báo:"Bạn đã thuê xe thành công" | Cao | Cao
TXCDL-Q012 | Thêm xe không thành công khi chọn combobox[Hãng xe] có giá trị là [Tên Khác] và nhập trên 15 kí tự. | Hiển thị thông báo "Tên xe phải nhập tối thiểu 3 và tối đa là 15 kí tự" trên màn hình thêm xe của đại lý. | Hiển thị thông báo "Thành công" trên màn hình thêm xe của đại lý. | Vừa | Vừa

## Sprint 2
ID Testcase | Mô tả test case | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Mức độ nghiêm trọng | Mức độ ưu tiên
TCND-P007 | Kiểm tra hành động xem thông tin người dùng bất kì | Hiển thị from thông tin của người dùng đã click | Lỗi code | Cao | Cao
TCND-P00-8 | Kiểm tra button Cancel trong thêm record | Hiển thị thông báo bạn muốn bỏ qua | Lỗi 404 | Cao | Cao
STTXCDL-P008 | Sửa thông tin xe không thành công khi chọn combobox[Hãng xe] có giá trị là [Tên Khác] và nhập trên 15 kí tự. | Hiển thị thông báo "Tên xe phải nhập tối thiểu 3 và tối đa là 15 kí tự" trên màn hình Sửa thông tin xe của đại lý | Hiển thị thông báo "Thành công" trên màn hình Sửa thông tin xe của đại lý | Vừa | Vừa